รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง

แบบ ผด 02

| ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ(บาท) | การเบิกจ่าย | คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | 6 เดือน | รอบปี 63 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการบุกเบิกสายตาทันหนองไทร-หนองควายขวาง หมู่ที่ 5,8 | 498,000 | - | 498,000 | / |  |  | / |  |
| 2 | โครงการบุกเบิกถนนสายป่าบน- หนองพรามณ์ หมู่ที่ 4 | 389,000 | - | 389,000 | / |  |  | / |  |
| 3 | โครงการบุกเบิกถนนสายแยกสวนกลางล่าง-สวนเทียม หมู่ที่ 4 | 490,000 | - | 490,000 | / |  |  | / |  |
| 1.2 แผนงานการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด | 50,000 | - | 50,000 | / |  |  | / |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2..1 แผนงานการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่ | 20,000 | - | 20,000 | / |  |  | / |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านการเกษตรให้แก่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล | 70,000 | - | 70,000 | / |  |  | / |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | 100,000 | - | 100,000 | / |  |  | / | - |

-2-

| ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ(บาท) | การเบิกจ่าย | คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | 6 เดือน | รอบปี 63 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดสุนัข-แมว | 30,000 | - | 30,000 | / |  |  | / |  |
| 2 | โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 | 20,000 | - | 20,000 | / |  |  | / |  |
| 3 | โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 | 20,000 | - | 20,000 | / |  |  | / |  |
| 4 | โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 | 20,000 | - | 20,000 | / |  |  | / |  |
| 5 | โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 | 20,000 | - | 20,000 | / |  |  | / |  |
| 6 | โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 | 20,000 | - | 20,000 | / |  |  | / |  |
| 7 | โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 | 20,000 | - | 20,000 | / |  |  | / |  |
| 6 | โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 | 20,000 | - | 20,000 | / |  |  | / |  |
| 7 | โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 | 20,000 | - | 20,000 | / |  |  | / |  |

-3-

| ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ(บาท) | การเบิกจ่าย | คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | 6 เดือน | รอบปี 63 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 แผนงานการศานาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50,000 | - | 50,000 | / |  |  | / |  |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง | 150,000 | - | 150,000 | / |  |  | / |  |
| 3 | โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ | 100,000 | 72,000 | 28,000 | / |  |  | / |  |
| 4 | โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีไทยและนาฎศิลป์ | 40,000 | 40,000 | - |  | / |  | / |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านกีฬาและนันทนาการของตำบลนาเรียง | 150,000 | - | 150,000 | / |  |  | / |  |
| 6 | โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง | 90,000 | 89,990 | 10 |  | / |  | / |  |
| 7 | โครงการจัดกิจกรรมวัสงกรานต์ | 40,000 | 5,975 | 34,025 |  | / |  | / |  |
| 8 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจัดงานวันข้าวหลามของดีนาเรียง | 80,000 | - | 80,000 | / |  |  | / |  |
| 9 | โครงการส่งเสริมและสนันสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา | 40,000 | -- | 40,000 | / |  |  | / |  |

-4-

| ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ(บาท) | การเบิกจ่าย | คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | 6 เดือน | รอบปี 63 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 แผนงานการศานาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50,000 | - | 50,000 | / |  |  | / |  |
| 11 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง | 150,000 | - | 150,000 | / |  |  | / |  |
| 12 | โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ | 100,000 | 72,000 | 28,000 | / |  |  | / |  |
| 13 | โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีไทยและนาฎศิลป์ | 40,000 | 40,000 | - |  | / |  | / |  |
| 14 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านกีฬาและนันทนาการของตำบลนาเรียง | 150,000 | - | 150,000 | / |  |  | / |  |
| 15 | โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง | 90,000 | 89,990 | 10 |  | / |  | / |  |
| 16 | โครงการจัดกิจกรรมวัสงกรานต์ | 40,000 | 5,975 | 34,025 |  | / |  | / |  |
| 17 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจัดงานวันข้าวหลามของดีนาเรียง | 80,000 | - | 80,000 | / |  |  | / |  |
| 18 | โครงการส่งเสริมและสนันสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา | 40,000 | -- | 40,000 | / |  |  | / |  |

-5-

| ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ(บาท) | การเบิกจ่าย | คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | 6 เดือน | รอบปี 63 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 แผนงานการศานาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | เงินอุดหนุนราชการ อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี -โครงการสืบการประเพณีเทศกาลเดือนสิบ -โครงการวันชาวสวน -ค่าจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ -ค่าจัดงานประเพณีลากพระอำเภอพรหมคีรี | 50,000 20,000 1,500 2,000 | - - - - | 50,000 20,000 1,500 2,000 | / / / / |  |  | / / / / |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการเยาวชนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ | 10,000 | - | 10,000 | / |  |  | / |  |
| 2 | โครงการเยาวชนปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด | 10,000 | - | 10,000 | / |  |  | / |  |
| 3 | โครงการต้นกล้าสีขาวต้นแบบคนดีศรี นาเรียง | 30,000 | - | 30,000 | / |  |  | / |  |
| 4 | โครงการศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าอบต.นาเรียง | 10,000 | - | 10,000 | / |  |  | / |  |

-6-

| ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ(บาท) | การเบิกจ่าย | คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | 6 เดือน | รอบปี 63 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 7,670,000 | 4,617,400 | 3,052,600 | / |  |  | / |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 3,000,000 | 1,750,800 | 1,249,200 | / |  |  | / |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 60,000 | 35,000 | 25,000 | / |  |  | / |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 20,000 | 3,320 | 16,680 | / |  |  | / |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ประสานงานเตือนภัยพิบัติอำเภอพรหมคีรี | 500,000 | - | 500,000 | / |  |  | / |  |
| 3 | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในตำบล | 20,000 | 16,000 (ก่อหนี้ผูกพัน675) | 3,325 |  | / |  | / |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 20,000 | - | 20,000 | / |  |  | / |  |
| 5 | โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | 80,000 | - | 80,000 | / |  |  | / |  |

-7-

| ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ(บาท) | การเบิกจ่าย | คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | 6 เดือน | รอบปี 63 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1,000 | - | 1,000 | / |  |  | / |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5,000 | - | 5,000 | / |  |  | / |  |
| 3 | โครงการศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก | 50,000 | - | 50,000 | / |  |  | / |  |
| 4 | โตรงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | 983,4000 | 306,800 | 676,600 | / |  |  | / |  |
| 5 | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในตำบลนาเรียง | 1,116,000 | 496,960 | 619,040 | / |  |  | / |  |
| 6 | โครงการโรงเรียนเสริมสร้างและพัฒนาทักษะชีวิต | 110,000 | - | 100,000 | / |  |  | / |  |
| 7 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 | 55,000 | - | 55,000 |  | / |  | / |  |
| 8 | โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10,000 | - | 10,000 | / |  |  | / |  |

-8-

| ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ(บาท) | การเบิกจ่าย | คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | 6 เดือน | รอบปี 63 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ | 50,000 | - | 50,000 | / |  |  | / |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมืองการบริหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานการบริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.นาเรียง | 7,800,000 | - | 7,800,000 | / |  |  | / |  |
| 2 | โตรงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย | 5,000 | - | 5,000 | / |  |  | / |  |
| 3 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องที่ประชาคมหมู่บ้านผู้นำท้อง ที่ประชาคมหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของ อบต.นาเรีง | 40,000 | - | 40,000 | / |  |  | / |  |
| 4 | โครงการศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดินองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง | 50,000 | - | 50,000 | / |  |  | / |  |

-9-

| ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ(บาท) | การเบิกจ่าย | คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | 6 เดือน | รอบปี 63 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมืองการบริหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานการบริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 20,000 | 20,000 | - |  | / |  | / |  |
| 6 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ -อุดหนุนอำเภอพรหมคีรี โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัด อำเภอเคลื่อนที่) ในพื้นที่ตำบลนาเรียง | 5,000 | - | 5,000 | / |  |  | / |  |
| 7 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ -อุดหนุนอำเภอพรหมคีรี โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลวกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร | 5,000 | - | 5,000 | / |  |  | / |  |
| 8 | โครงการศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดินองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง | 50,000 | - | 50,000 | / |  |  | / |  |

-10-

| ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ(บาท) | การเบิกจ่าย | คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | 6 เดือน | รอบปี 63 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการส่เงสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม | 20,000 | - | 20,000 | / |  |  | / |  |

-11-

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด 02/1

| ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ(บาท) | การเบิกจ่าย | คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | 6 เดือน | รอบปี 63 |
| ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน -เก้าอี้ทำงานพนักพิงระดับกลาง | 1,600 | 1,600 | - | / |  |  | / |  |
| ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง -เครื่องตัดถนนคอนกรีต (พื้นถนน) | 25,000 | - | 25,000 | / |  |  | / |  |
| ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง | 9,500 | - | 9,500 | / |  |  | / |  |
| ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ครุภัณฑ์โรงงาน -เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ | 5,500 | - | 5,500 | / |  |  | / |  |

-12-

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด 02/1

| ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ(บาท) | การเบิกจ่าย | คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | 6 เดือน | รอบปี 63 |
| ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องคอมพิวเตอร์ | 17,000 | โอนลด 5,900 | 11,100 | / |  |  | / |  |
| ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ครุภัณฑ์สำนักงาน -เก้าอี้ประชุม -เครื่องปรับอากาศ -ชุดโซฟารับแขก -โต๊ะขาเหล็กพับได้ -โต๊ะทำงาน -โต๊ะหมู่บูชา | 21,000 44,000 20,000 18,000 6,000 7,500 | - - - - - - | 21,000 44,000 20,000 18,000 6,000 7,500 | / / / / / / |  |  | / / / / / / |  |
| ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น -ตู้เย็น -เตาแก๊สตั้งพื้น | 6,000 7,000 7,000 | - - - | 6,000 7,000 7,000 | / / / |  |  | / / / |  |

-13-

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด 02/1

| ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ(บาท) | การเบิกจ่าย | คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | 6 เดือน | รอบปี 63 |
| ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ครุภัณฑ์สำนักงาน -เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตับ (ขาว-ดำ) -ชุดโต๊ะนักเรียนอนุบาลไม้ยางพารา -ชุดโต๊ะและเก้าอี้อนุบาล | 90,000 68,000 64,800 | 87,000 - - | 3,000 68,000 64,800 | / | / / |  | / / / |  |
| ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค -เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ | 32,000 8,600 | - - | 32,000 8,600 | / / |  |  | / / |  |
| ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ครุภัณฑ์สำนักงาน -แท่นยืนบรรยาย (โพเดี้ยม) -เก้าอี้ทำงานพนักพิงระดับกลาง | 30,000 7,600 | - 7,600 | 30,000 - | / | / |  | / / |  |

.

-14-

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด 02/1

| ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ(บาท) | การเบิกจ่าย | คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | 6 เดือน | รอบปี 63 |
| ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน -เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค -เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมีก -เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล -เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | 17,000 32,000 7,500 22,000 8,900 | 34,000 (โอนเพิ่ม 17,000) - - 19,900 8,300 | 34,000 32,000 7,500 2,100 600 | / / | / / / |  | / / / / / |  |